## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Permitir registrar nuevo usuario | Registar en el sistema un nuevo usuario | Almacenar un nuevo usuario en el sistema. | Usuario | Registrar su usuario en la aplicación con su nombre y apellido, y crear una contraseña nueva | Brandon Jimenez | 5 | 2023-06-05 | Alta | Terminado | Si el usuario deja un campo vacío se visualizará un mensaje de alerta indicando "Datos Incompletos". | Se debe validar que el usuario llene todos los campos | Registrarse
REQ002 | Permitir el acceso de inicio de sesión al usuario | Ingresar al aplicativo web según su rol | El usuario pueda ingresar con usuario y contraseña | Usuario | Ingreso y validación: Usuario (nombre y apellido) y contraseña | Roberto Jacome | 20 | 2023-06-07 | Alta | Terminado | Mostrar al Usuario/Administrador: Sus datos son correctos/ Sus datos son incorrectos, vuelva a intentar | Se debe validar que el usuario y la contraseña sean validos. | Login
REQ003 | Permitir gestionar productos de la pasteleria | Gestionar el CRUD de los productos | Modificar, actualizar y guardar los datos de los productos de la pasteleria | Admnistrador | Desplegar lainformacion actual de los productos para editar y guardar | Paola Moreno | 10 | 2023-06-08 | Alta | Terminado | Verificar la información ingresada, en el caso que algún campo se quede vació o se haya llenado incorrectamente presentará una alerta indicando "Verificar la información ingresada" | Se debe validar que los datos ingresados, modificados o eliminados sean correctos | Gestionar Productos
REQ004 | Permitir visualizar el catalogo de los productos de la pastelería disponibles en la tienda. | Visualizar los productos de la pastelería disponibles del sistema | Permitir que el usuario vea los productos de la pastelería disponibles en la tienda | Usuario | Mostrar una galeria con una imagen del producto, una breve descripcion y el precio del mismo | Angie Díaz | 10 | 2023-06-08 | Alta | Terminado | Mostrar al usuario la galeria de productos | Al presionar sobre uno de los productos se despliega una nueva ventana para empezar el pedido | Catalogo de Productos
REQ005 | Permitir gestionar carrito de compra | Gestionar el CRUD para el carrrito de compra | Modificar, actualizar y guardar los productos en el carrito de compra | Usuario | Gestionar los productos para agregar al carrito de compra | Wendy Moreno | 15 | 2023-06-12 | Alta | En proceso | Verificar la información ingresada, en el caso que algún campo se quede vació o se haya llenado incorrectamente presentará una alerta indicando "Verificar la información ingresada" | Se debe validar que los datos ingresados, modificados o eliminados sean correctos | Carrito de Compra
REQ006
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Admnistrador |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 10 |  | Alta |  | Paola Moreno
| QUE | Gestionar el CRUD de los productos |  | PARA QUE | Modificar, actualizar y guardar los datos de los productos de la pasteleria |  | COMO | Desplegar lainformacion actual de los productos para editar y guardar
| NOMBRE HISTORIA |  | Gestionar Productos
| PRUEBA |  | Verificar la información ingresada, en el caso que algún campo se quede vació o se haya llenado incorrectamente presentará una alerta indicando "Verificar la información ingresada" |  |  | COMENTARIOS | Se debe validar que los datos ingresados, modificados o eliminados sean correctos